附件1

2019年宁波市妇联向社会组织购买妇女儿童家庭服务项目目录

| 序号 | 项目 名称 | 服务 区域 | 总体目标 | 具体内容 | 项目周期与 资金安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老 妇 女 主 任 关 爱 | 属地化原则，各区县（市）内累计在村妇代会主任岗位上工作10年以上、年龄为60周岁以上的老妇代会主任。 | 1.掌握区域内老妇代会主任基本现状，包括群体数量、生活现状、集中需求等。 2.为老妇代会主任提供身心健康关护，组织各类兴趣爱好活动，提升晚年生活质量。 3.通过主题活动、志愿服务等，向社会弘扬先进精神，传递正能量。 4.挖掘老妇代会主任在岗时的感人事迹，传承她们的精神财富，增强她们的存在感及获得感。 5.让老妇代会主任真实感受到来自党委、政府与社会的关心，夯实党在基层的群众基础，促进各级妇女儿童事业的发展。 | 1.建立基础档案 建立或完善老妇代会主任基础档案（个人基本情况、健康状况、家庭状况、个体需求等）。 2.开展关爱服务 ①组织身体健康的老妇代会主任开展不少于2次的主题活动（如身心健康关护、弘扬先进精神、丰富晚年生活等）。 ②建立相对固定的志愿者队伍，开展结对关爱服务。 3.提供个性服务 为当地生活困难的老妇代会主任提供个性化服务，建立个性服务档案。 4.媒体宣传报道 在县级及以上媒体、新媒体宣传报道不少于3次。提供活动照片10张以上(要求清晰度高)。 5.挖掘典型人物 挖掘老妇代会主任在岗时的感人事迹，传承精神财富，提供人物事迹通讯3篇。 6.自选特色内容 在完成以上基本内容的基础上，由当地妇联和承接方根据自身优势、能力等因素，叠加服务内容、服务数量等(如健康讲座问诊类、精神慰藉关爱类、文化艺术演出类、兴趣生活沙龙类、体育健康运动类、家政服务帮助类等)。 | 一、项目周期 项目周期6.5个月 二、项目资金 本项目在我市9个区县（市）开展，资金总量45万元，每个区县（市）5万元（含项目管理费），不足部分自行解决。 |
| 2 | 区县 （市）枢纽型女性社会组织建设 | 1个区县（市） | 服务对象： 区县（市）女性社会组织 服务目标： 1.了解掌握区域内女性社会组织的基本状况，形成调研报告。 2.建立本地女性社会组织服务基地，提供人员培训、项目指导、联络联谊等服务。帮助社会组织在机构管理、团队建设、能力培养、资源拓展等方面获得发展。 3.凝聚女性社会组织力量，畅通政府资源向女性社会组织倾斜的渠道，搭建妇联与女性社会组织合作桥梁，促进女性社会组织自我完善、自我发展。 4.加快形成全面覆盖、功能互补、上下联动的枢纽型女性社会组织服务平台工作体系。 | 1.建立服务平台 ①建立300平米及以上的女性社会组织培育服务阵地，具备女性社会组织入驻条件。布局合理，设备完善，符合平台运作需求，氛围营造良好。 ②依法注册登记为法人单位，公开挂牌。 2.加强内部治理 建立规范的枢纽型组织机构，内设机构设置合理、职责明确。以章程为核心的内部管理制度健全并有效执行。 3.组建服务团队 ①专（兼）职人员配备合理，有3名以上专（兼）职人员，至少有1名持证专业社工。 ②建立一支100人以上的社工、妇工、心理咨询师、婚姻家庭咨询师、家教专家、律师等专业人士及巾帼志愿者组成的跨专业服务团队。 4.开展业务工作 ①建立和完善当地女性社会组织基础档案（包括登记和备案的女性社会组织），建立核心层、紧密层和外围层女性社会组织信息库，多层次培育孵化女性社会组织。 ②为入驻的女性社会组织和非入驻的骨干女性社会组织提供信息咨询、政策宣传、能力提升、项目辅导等服务。 ③建立一支专业的督导团队，开展女性社会组织公益项目的指导和评估。 ④实施集中培训辅导2次以上，培训辅导人数不少于200人次。 ⑤有效实施政府购买服务项目或组织开展公益创投项目不少于4个，金额不少于20万元。 ⑥通过建立QQ群、微信群等形式，畅通信息渠道，为各类女性社会组织搭建交流互动平台。 ⑦建立激励机制，培育一批示范性女性社会组织和女性社会组织领军人物。 5.加强宣传报道 在县级及以上媒体、新媒体宣传报道项目实施情况不少于2次。 | 一、项目周期 项目周期6.5个月 二、项目资金 在5个区县（市）中开展，资金总量30万元，每个区县（市）6万（含项目管理费），不足部分自行解决。 |
| 3 | 公 益 红 娘 工 作 室 扶 持 | 一定 范围 | 服务对象: 区域范围内的适婚男女 服务目标： 1、为区域范围内的适婚男女提供婚恋公益介绍服务。 2、建立一支公益红娘队伍，通过服务提升社会对妇联组织的认同感。 3、引导广大适婚青年树立正确的恋爱观、家庭观，修身律己、崇尚美德，为家庭文明建设奠定基础。 | 1、完善基础档案 建立真实有效的适婚男女信息库。 2、策划主题活动 策划组织1次大型相亲主题活动，参加人数不少于100人；小型活动不少于2次，每次不少于30人。活动结束后，要建立完整的台账资料（图片收集、信息小结、会员跟踪服务记录等）。 3、提供公益服务 要有相对固定的公益红娘团队，不少于3人；有一条服务热线并有专人接听，每天服务时间不少于8小时；每周安排半天开展现场登记、指导等服务。 4、开展业务培训 定期对红娘队伍进行业务培训，提高红娘工作水平。 5、大力开展宣传 自主进行项目宣传，有宣传方案、宣传内容等。 | 一、项目周期 项目周期6.5个月 二、项目资金 在8个公益红娘工作室中开展，资金总量16万元，每个红娘工作室2万（含项目管理费），不足部分自行解决。 |