附件1

2023年宁波市妇联向社会组织购买服务项目目录

| 序 号 | 项目 名称 | 服务 区域 | 总体目标 | 项目具体内容要求 | 项目周期与 资金安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市女性 社会 组织 建设 管理 提升 服务 | 全市 | 服务对象： 女性社会组织不少于20家、女性社会组织领军人才不少于10位，受益人数不少于300人。 总目标： 加强女性社会组织发展的制度建设和人才培养，提升女性社会组织发展的引领力，推进女性社会组织的高质量发展。 具体目标： 1.挖掘全市首批女性组织领军人才，推动女性社会组织融入经济社会发展和妇女儿童家庭服务工作中。 2.搭建女性社会组织展示和交流平台，促进女性社会组织共同成长。 3.加强女性社会组织发展的研究，为女性社会组织高质量发展提供制度支持。 满意度指标： 服务对象满意度90%以上。 | 1.培育一批女性社会组织领军人才 通过开展全市女性社会组织领军人才的选拔1场、督导培训3次和成果汇报会1场，培育一支女性社会组织领军人才队伍。 2.推进全市女性社会组织高质量发展 开展全市女性社会组织高质量发展研讨会1场、制定女性社会组织高质量发展实施意见1份等活动，推进全市女性社会组织的高质量发展。 3.搭建优秀女性社会组织展示平台 通过开展寻找宁波市最美女性社会组织、女性社会组织工作者、最美女性社会组织服务项目的活动，制作成果集1本，举办女性社会组织风采展演大赛及展演不少于1场。 4.为女性社会组织联盟运作提供专业支持。 协助成立全市女性社会组织联盟，为联盟内女性社会组织提供组织规划、机构运营、人才培养、品牌打造等各类专业支持活动。 | 项目周期：项目周期6个月。 项目资金：项目资金总量25万元（含项目管理费），项目经费不足部分自行解决。 |
| 2 | 宁波市中外 女性 交流 传播 服务 | 全市 | 服务对象： 全市中外女性及家庭成员不少于300人，全网点击量不少于50万人次。 总目标： 满足中外女性及家庭在宁波工作、学习、创业、生活等各方面的需求，通过优质服务、文化交流、风采展示等活动的开展，为外籍女性营造一个属于自己的“精神家园”，促进国际友好交流合作，为推动国际人文会客厅的建设和推进中华民族的伟大复兴贡献巾帼智慧和力量。 具体目标： 1.通过日常空间运维、政策咨询针对性帮助在甬中外女性解决生活、工作等方面的难题。 2.在外籍女性聚集的社区（社群）建立1-2个外籍女性联络站，了解、服务外籍女性在甬生活、工作和学习。 3.开展中外女性及家庭风采展示系列活动，加强中外文化交融互动，促进中外女性交流成长。 4.关注外籍女性和家庭在甬生活、工作现状，从创业、工作、就医、孩子教育方面进行调研，形成外籍女性及家庭在甬现状调查报告。 满意度指标： 服务对象满意度90%以上。 | 1.运行中外女性服务平台 通过空间日常运营，帮助来访的在甬中外女性解决问题，涵盖生活、工作和学习等方面，包括但不限于政策咨询、旅游推介、培训资源对接、法律维权等服务，通过线上线下不同场景服务预计直接受益人100人。 2.开展外籍女性在甬现状调研报告 关注外籍女性和家庭在甬生活、工作等现状，从创业、工作、就医、孩子教育方面进行调研，形成2023年度外籍女性及家庭在甬现状调查报告1份。 3.建立1-2个外籍女性联络站 在外籍女性聚集的社区（社群）建立1-2个外籍女性联络站，近距离了解和关注外籍女性在甬生活、工作和学习的现状，让在外籍女性感受宁波这座城市的关爱。 4.开展中外女性及家庭风采展 开展大型中外女性及家庭风采展1场，小型中外女性及家庭沙龙活动不少于2场，促进中外家庭文化交流，提升中外女性对宁波的认同感、归属感。寻找年度巾帼传统文化推广之星、巾帼创业之星、巾帼文化交流之星等先进人物，示范带动更多中外女性加入到中外文化交流事业中来。预计服务中外女性及家庭成员不少于150人。 5.挖掘优秀典型宣传宁波文化 选取在甬工作学习和生活的中外女性开展个案跟踪不少于3人，讲述关于“她”的有趣的宁波故事，通过媒体积极对外传播宁波文化。 | 项目周期：项目周期6个月。 项目资金：项目资金总量25万元（含项目管理费），项目经费不足部分自行解决。 |
| 3 | 巾帼 科技 创新 服务 | 全市 | 服务对象： 全市女科技工作者、女企业家和广大创业女性。直接受益人不少于1000人次。 总目标： 依托宁波市巾帼科技创新赋能平台，整合四校一所一室一园力量，面向在甬工作生活的女科技工作者和创业女性开展各类政策咨询、对接交流、科创活动等服务，积极推进宁波市巾帼科技创新赋能平台建设，全力打造科创女性发展高地、温暖之家。 具体目标： 1.建设好宁波市巾帼科技创新赋能平台，支持平台线下线上空间运营，针对性帮助女科技工作者、女企业家和创业女性解决工作生活中遇到的难题。线上服务点击量不少于1万人次。 2.推出巾帼科创服务，激发巾帼科创力量。举办不少于6场巾帼科技创新活动，通过科创类主题活动和服务开展，更好为广大科创女性赋能。 3.营造巾帼科技创新良好氛围。制作宁波市巾帼科技创新赋能平台宣传片和宣传页，培树巾帼科创典型，建设支持女性科技创新良好生态。 满意度指标： 服务对象满意度达90％以上。 | 1.空间运维和政策咨询。 推进宁波市巾帼科技创新赋能平台线下线上常态化运维，加强与甬江科创区域科研院所、高等院校及各协会等巾帼科创力量沟通、对接，提供平台化、多样化、菜单化服务，建立健全平台运行机制，配合做好相关调研，面向科创女性提供政策咨询、人才和项目申报以及各类针对性服务。直接受益人不少于1000人次。 2.主题活动策划与执行。 精准对接科创女性需求，围绕科技成果转化、科技素养提升、科技人才服务、科技权益维护、女性健康服务、婚姻家庭服务、生活美学服务等主题，每月举办一场或累计举办不少于6场活动，向市妇联业务部室做好平台月度工作计划和总结报送工作，不断提升宁波市巾帼科技创新赋能平台服务能级，打造具有一定影响力的巾帼科技创新主题活动重要阵地。直接受益人不少于300人次。 3.扩大科技创新巾帼行动社会影响。 制作宁波市巾帼科技创新赋能平台宣传页1000册。负责“科创·她未来”数字化应用场景日常运维，日活量平均保持不少于100人次。 4.媒体宣传报道。 市级及以上媒体宣传报道不少于2次。 | 项目周期：项目周期6个月。 项目资金：项目资金总量25万元（含项目管理费、评估费），项目经费不足部分自行解决。 |
| 4 | 宁波市 家风 家教 家训 宣讲 展示 服务 | 全市 | 服务对象： 宁波全市家庭，免费讲解服务不少于120批次。 总目标： 通过依托宁波家风馆开展常态化家风家教家训宣讲展示，定期组织家风家训传承教育活动，充分发挥市级家风家教家训基地的家庭文化阵地作用，促进良好家风传承，弘扬家庭文明新风，有力推动以家庭“小气候”温润社会“大生态”，推动更多家庭成为良好家风的创造者和传承者，进一步在全市形成爱国爱家、向上向善的浓厚氛围。 具体目标： 1.落实宁波家风馆的参观讲解、联络预约、活动承办工作，建立馆内正常运营相关机制，确保家风馆正常运作。预计接待参观游客不少于3万人。 2.整合各项资源，依托宁波家风馆策划开展各项活动，通过空间导览、人员讲解、装置交互、主题活动，讲述家风故事、传播清廉文化、提升公众艺术素养，助推全民阅读与家庭教育，营造良好家风教育氛围。 3.在活动开展中宣传推广宁波好家风好家训，推动社会主义核心价值观在全市家庭落地生根，为宁波市经济社会发展提供精神动力和道德支撑。 满意度指标： 服务对象满意度达90%以上。 | 1.建立完善运行机制，开展公益讲解服务 落实宁波家风馆的参观讲解、联络预约、活动承办工作，建立馆内正常运营相关机制，确保家风馆正常运作。 2.开展家风家训传承主题活动 定期组织家风家训传承教育活动，围绕“家风”建设主题，策划大型主题活动不少于1场，小型主题活动不少于3场，包括好家风文艺作品展、宁波市最美家联盟联席活动、“5.15国际家庭日”系列活动、家庭教育主题讲座、好家风好家训宣讲活动、暑期“小候鸟”关爱、安全教育系列等活动。 3.弘扬优良家风家训，积极开展宣传 相关活动均制作微信公众号推文进行宣传；在公共媒体平台上进行信息推送（2-3次）。 4.开展家风馆日常运维服务 负责宁波家风馆场馆巡查管理、室内保洁、协调设备维修、室内绿植养护等管理工作。 | 项目周期：项目周期6个月。 项目资金：项目资金总量25万元（含项目管理费），项目经费不足部分自行解决。 |